武汉市科技计划项目和科技研发资金管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加快推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设，建立健全符合科技创新规律的科技计划项目管理机制，进一步规范和加强市级科技计划项目和科技研发资金管理，提高市科技研发资金使用效益，根据《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《省人民政府办公厅印发关于改革完善省级财政科研经费管理若干措施的通知》（鄂政办发〔2022〕7号）和《武汉市市与区财政事权和支出责任划分改革实施方案》（武政办发〔2021〕111号）等文件精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条  市科技计划项目是指根据全市科技创新规划和经济社会发展需要，由市科技局组织立项，与科技创新活动直接相关的项目。市科技研发资金是指由市财政预算安排，主要用于支持我市各类科技计划项目，组织和实施各类科技创新活动，提升我市科技创新能力的专项资金。

第三条  市科技研发资金主要支持对象为在武汉地区注册、具有独立法人资格的高校、科研院所、医疗机构、企业等企事业单位，和其他具备科研开发、科技创新与科技服务能力的单位。

第四条  市科技研发资金支持方式包括前资助、后补助和其他方式，根据项目的类别、规模和产生的社会经济效益等给予不同额度的支持。市科技研发资金分配方式包括项目法、因素法、项目法和因素法相结合等方式，项目法是指通过公开竞争、定向委托、揭榜挂帅、赛马择优、绩效考核、首席科学家负责制等方式将资金分配到相关项目，因素法是指根据相关因素、赋予相应权重或标准将资金分配到相关区或单位。

第五条  市科技计划项目和科技研发资金的管理遵循“职责清晰、公正透明、科学规范、注重绩效”原则，市科技研发资金的使用遵循“政府引导、创新导向、市场主体、择优支持”原则。

第六条  坚持深化“放管服”改革，破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”等不良导向，优化科技创新营商环境，科技计划项目推行网络化、无纸化管理，精简组织管理流程，减少不必要的材料报送，缩短各环节审核时间，切实为科研人员松绑、减负，激发创新活力。

第二章  管理职责

第七条  市科技计划项目和科技研发资金由市科技局、市财政局按照各自职能职责进行统筹管理。各区科技管理部门协助配合开展项目和资金管理。项目管理专业机构（以下简称专业机构）受市科技局委托开展项目评审（审核）、检查、验收、绩效评价等工作。项目承担单位及项目负责人是市科技计划项目实施和科技研发资金使用的责任主体和直接责任人。

第八条  市科技局主要负责科技研发资金预算编制、执行以及信息公开，发布科技计划项目指南征集、申报、立项、检查以及验收等通知，自行组织或委托专业机构开展项目和资金评审（审核）、检查、验收、绩效评价等工作，做好项目档案管理。

第九条  市财政局主要负责科技研发资金预算批复，资金使用监督检查，组织重点评价等工作。

第十条  各区科技管理部门主要负责对所推荐项目的申报资格、申报材料、经费预算和绩效目标的科学性、规范性和合理性进行审查，加强绩效管理，参与项目的组织、验收和监督检查。落实相关政策文件要求，对市级相关科技计划项目给予资金配套。

第十一条  专业机构主要负责按照市科技局委托，保证质量、按时完成科技计划项目的评审（审核）、检查、验收、绩效评价等工作，严格遵守工作纪律，客观、及时向市科技局报告在项目和资金管理环节中发现的问题。

- 第十二条  项目承担单位对项目申报、完成项目目标任务、支出使用财政资金负主体责任，主要负责项目实施和资金使用的日常管理和监督，项目负责人应据实编制项目资金预算和决算，承担项目组织、协调、执行等具体工作。项目承担单位及项目负责人在项目申报及实施过程中严格遵守科研诚信承诺制度；按期据实填报申报、检查、验收等材料；严格执行项目任务书，确保专款专用；接受并配合开展项目检查、评估、验收、绩效评价；及时报告项目实施过程中出现的重大事项，适时提出项目调整、终止申请；做好项目档案管理，按要求做好科技统计工作。

第十三条  科技计划项目的组织管理等工作所需费用纳入部门预算管理。一般包括：科技计划体系顶层设计、项目指南的制定和发布、项目和资金的评审（审核）、评估、招标、监督检查、验收、绩效评价、信息公开、项目和资金信息系统开发和运行维护、科技管理人员培训等工作所发生的费用。

第三章  项目管理

第十四条  市科技计划项目管理原则上包括申报与受理、评审与立项、实施与检查、验收与归档等程序。后补助项目根据实际情况确定是否需要申报，无需签订任务书、中期检查及验收。

申报与受理包括发布通知、申报（推荐）、形式审查等环节。

评审与立项包括评审（审核）、审定、公示、下达文件、签订任务书等环节。

实施与检查采取日常沟通、中期检查、协调监督、绩效评价等形式进行。

验收以项目任务书确定的研究内容和考核指标为依据，对项目总体执行情况进行评价；对项目档案实行信息化管理。

第十五条  强化项目承担单位的法人责任，项目承担单位应当根据项目任务书内容加强项目实施的过程管理，按照要求据实提交项目有关材料。因不可抗力或突发事件等导致项目不能实施的，项目承担单位应当主动及时向市科技局书面报告。

调整项目总预算及目标、变更项目负责人及实施地等涉及项目任务书规定的重要内容，项目承担单位应当及时向市科技局提出书面申请，经批准后方可调整。

第十六条  项目承担单位在项目实施期限到期后半年内须提出验收申请，提交验收材料；半年内如不能提交验收材料的，项目承担单位应在项目到期前3个月内提出延期验收申请，每个项目最多可申请延期验收2次，每次不超过1年。

第十七条  验收可采取现场验收、结题验收、备案制等方式。

现场验收由市科技局或委托专业机构组织专家到项目现场召开验收会议。原则上重大项目应组织现场验收。

结题验收由市科技局或委托专业机构分领域组织专家对验收材料集中进行验收。

对知识创新专项等项目验收实行备案制，由项目承担单位自行组织专家开展项目验收；完成验收后，将项目验收材料报市科技局备案，市科技局根据实际情况进行抽查。

对按照财政科技项目成果评价改革试点要求进行成果评价的科技计划项目，其成果评结论可视为验收结论。

第十八条  给予配套资金支持的国家、省科技计划项目，按照批准立项部门的要求验收，市科技局不另外组织验收。

第十九条  验收结论分为通过和不通过。

（一）通过：完成或基本完成项目任务书确定的目标。

（二）凡有下列情况之一的，验收结论为不通过：

1.提供的验收材料有造假行为，或项目承担单位无法提供有效材料证明验收指标完成的真实性；

2.项目资金投入、目标完成情况等重要指标与项目任务书有较大差距；

3.资金使用弄虚作假或挪作他用；

4.实施过程中出现重大问题，未能解决和做出说明，或者研究开发过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

5.其他不符合通过验收情形的。

第二十条  凡有下列情况之一的项目，由市科技局发文予以终止：

（一）因不可抗拒因素，或因现有水平和条件难以克服的障碍或实现的技术，致使项目不能继续或不能完成项目研究开发内容和目标；

（二）市场发生变化，或项目研究开发的关键技术已由他人公开，致使本研究开发工作成为不必要；

（三）因其他原因导致项目不能继续实施或者继续实施没有价值或意义的；

（四）不接受项目监督检查、检查不合格限期整改后仍未通过的或拒不配合项目验收工作的；

（五）项目承担单位无特殊原因未按时提出验收申请的。

第四章  资金管理

第二十一条  市科技研发资金的具体支持方式、资金额度等由市科技局根据科技计划设置、相关政策规定、科研活动特点等确定，原则上在发布申报通知时明确。

（一）前资助方式原则上根据项目类别实行定额或定比例资助。前资助资金由项目承担单位单独核算，专款专用。

（二）后补助方式是对符合条件的事项给予一定的奖励或补助。后补助资金由项目承担单位统筹安排用于科研活动、科技成果转化和科技产业发展等。

（三）其他方式由相应管理办法规定。

第二十二条  前资助科技计划项目资金由直接费用和间接费用组成。

第二十三条  直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用。主要包括：

（一）设备费：是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。

（二）业务费：是指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。

（三）劳务费：是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照我市科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等可纳入劳务费科目列支。对在汉工作1年以上且不能享受社会保险待遇的外籍项目人员，允许项目承担单位为其购买项目实施期内商业养老保险和商业医疗保险，并纳入劳务费科目列支。

从科研经费中列支的国际合作交流费用不纳入“三公”经费统计范围，不受零增长要求限制。

第二十四条  间接费用是指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：项目承担单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科技人员的绩效支出等。

自然科学类项目间接费用按照不超过直接费用（扣除设备购置费）的一定比例核定，由项目承担单位统筹安排使用，具体为：

（一）200万元及以下的部分，间接费用比例为不超过40%；

（二）200万元至500万元（含）的部分为不超过30%；

（三）500万元至1000万元（含）的部分为不超过25%；

（四）1000万元以上的部分为不超过20%。

对数学等纯理论基础研究项目，软科学研究及其他社会科学类、软件开发类和咨询服务类项目，间接费用比例提高到不超过60%。

项目承担单位可将间接费用全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队和个人倾斜。

第二十五条  在科技计划项目中逐步推行项目经费“包干制+负面清单”改革，“包干制”项目无需编制项目预算，项目负责人在承诺遵守科研伦理道德和作风学风诚信要求、经费全部用于与项目研究工作相关支出的基础上，自主决定项目经费使用。创新科技研发资金支持方式，支持新型研发机构实行“预算+负面清单”管理模式，给予稳定资金支持，探索实行负面清单管理，赋予更大经费使用自主权。

第二十六条  开展科技研发资金提取奖励经费试点，在湖北实验室等基础研究、应用基础研究类重大科技创新平台和绩效评价优秀的新型研发机构等单位，择优开展长期稳定支持科技研发资金提取奖励经费试点，允许从长期稳定支持科技研发资金中提取不超过20%作为奖励经费，由单位探索完善科技研发资金激励引导机制，激发科研人员创新活力。奖励经费的使用范围和标准由试点单位自主决定，在单位内部公示。市科技局适时组织抽查，对抽查不合格的单位取消其试点资格。

第二十七条  在项目总预算不变的情况下，设备费预算调剂权全部下放给项目承担单位。项目承担单位要统筹考虑现有设备配置情况、科研项目实际需求等，及时办理调剂手续。除设备费外的其他费用调剂权全部由项目承担单位下放给项目负责人，由项目负责人根据科研活动实际需要自主安排。对无法取得发票或财政性票据的科研活动，按照实事求是、厉行节约、证据链完整的原则，项目承担单位可按实际发生额予以报销。

鼓励项目承担单位先行投入项目研发，可追溯确认前期预研和筹备的经费投入，作为项目承担单位自筹部分确定项目预算，追溯期从项目申报之日起最长不超过6个月。

第二十八条  支持项目承担单位为项目配备相对固定的科研助理，为科研人员提供科研项目辅助研究、实验（工程）设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化、学术助理、财务助理等专业化服务。科研助理所需人力成本费用（含社会保险补助、住房公积金等），可由项目承担单位根据情况通过科研项目经费等渠道统筹解决。

第二十九条  项目承担单位应严格执行国家关于政府采购、招投标、资产管理等规定。对科研急需的设备和耗材采用特事特办、随到随办的采购机制，可不进行招标投标程序。科技研发资金形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然科技资源等，按照国家、省、市有关规定开放共享。

第三十条  科技计划项目实施期间，项目年度剩余科技研发资金可结转下一年度继续使用。验收通过的项目，结余资金由项目承担单位统筹安排用于科研活动直接支出，优先考虑原项目团队科研需求；验收不通过的项目，结余资金按原渠道收回；终止的项目，项目承担单位须做出经费决算，结余资金按原渠道收回。

第五章  监督管理

第三十一条  强化科技计划项目和科技研发资金监督检查，坚持日常监督和专项督查相结合，围绕重点领域和重大项目资金使用情况等，完善监督检查方式。加强事中事后监管，创新监督检查方式，实行随机抽查、检查，推进监督检查数据结果互认。减少科技计划项目实施周期内的各类评估、检查、抽查、审计等活动，对实施周期3年内的科技计划项目，原则上不开展过程性检查。充分利用大数据等信息技术手段，提高监督检查效率。项目承担单位要切实履行在项目申请、组织实施和自己使用等方面的管理职责，加强支撑服务条件建设，提供对科研人员的服务水平，建立常态化的自查自纠机制，严肃处理本单位出现的违规行为。

第三十二条  对于违反本办法规定或在科技计划项目和科技研发资金申请、实施、验收等方面存在弄虚作假等行为的，市科技局将视情况或督促项目推荐单位，对项目承担单位和项目负责人采取限期整改、约谈、暂停项目拨款、终止项目、收回项目结余资金、追回已拨资金、阶段性或永久性取消申报资格等措施。应追究责任的，按有关规定处理。

第三十三条  市科技局规范、客观记录项目承担单位、项目负责人在项目申报和实施过程中的信用状况以及专家、专业机构参与项目评审论证、绩效评价、检查、验收过程中的信用状况，并作为其今后参加项目和资金管理等活动的重要依据。经本办法第三十条规定作出处理，存在违规违纪或违法且造成严重后果或恶劣影响的责任主体，纳入信用记录管理，对严重失信行为实行追责和惩戒，加强与其他社会信用体系衔接，实施联合惩戒。

第三十四条  验收不通过或终止的项目，项目承担单位及项目负责人已尽到勤勉和忠实义务的，不影响其继续申请科技计划项目和科技研发资金；未尽到勤勉和忠实义务的，项目承担单位及项目负责人3年内不得申报市级科技计划项目，市科技局在相应年限内不推荐其申报国家、省科技计划项目。

第三十五条  参与项目和资金管理的相关单位和人员违反本办法，出现玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，视情节轻重给予批评教育，或由纪检监察机关依纪依规进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章  附  则

第三十六条  本办法由市科技局、市财政局负责解释。

第三十七条  各区（开发区、功能区）科技管理部门、财政部门可参照本办法，管理本级科技计划项目和科技研发资金。

第三十八条  本办法自2022年*月*日起施行，有效期5年。《武汉市科技计划项目和科技研发资金管理办法》（武科规〔2017〕9号）同时废止。